|  | KOMMUNIKATIONSPLAN |
| --- | --- |
|  | Kommunikationsplan Personcentrerad vård |
|  | Datum 2026-03-05 Gäller 2025-2027 Version 1.0 |

Kommunikationsplan 
Personcentrerad vård

Innehåll

Bakgrund	2

Nuläge	2

Avgränsning	2

Kommunikationsplanens syfte	2

Målgrupper	2

Kommunikationsmål	3

Huvudbudskap	3

Kommunikationsaktiviteter	4

Ansvar och avsändare	5

Tidplan	5

Risker och framgångsfaktorer	6

Bakgrund

Handlingsplanen för personcentrerad vård (PCV) utgår från forskning som visar att patientnöjdhet, vårdkvalitet och hälsoutfall förbättras när vården möter patienten som person och inte bara sjukdomen hos patienten. PCV minskar stress, ökar patientens delaktighet och leder till kortare vårdtider. SKR och Socialstyrelsen betonar förhållningssättet som en nationell inriktning. En viktig infrastruktur inom PCV är arbetet med Fasta kontakter i vård och omsorg. Se https://intra.gotland.se/forvaltningar-och-grupper/grupper/forvaltningar/halso--och-sjukvardsforvaltningen/nyheter/2025-04-03-fasta-kontakter---erbjudande-och-information-om-utvecklingsarbetet.html?query=fast%20v%C3%A5rdkontakt

Planen stödjer verksamhetsrådets vision:

”Om tre år pratar vi inte om personcentrerad vård i HSF – det ska vara en naturlig del av vårt sätt att arbeta.” (uttalande från förvaltningsledningen, juni 2025)

Den bidrar även till måluppfyllnad inom:

- Vårt Gotland 2040 (jämlik och jämställd hälsa)

- Omställningen till God och nära vård

Nuläge

PCV bedrivs redan inom HSF, men patientenkät 2024 och IVO:s inspektion 2025 visar att arbetssättet inte är fullt implementerat. Arbetet med fasta vårdkontakter är påbörjat och utveckling pågår kring tillgänglighet, trygghet och samordning.

Avgränsning

Denna kommunikationsplan fokuserar främst på HSF:s interna arbete inom ramen för den framtagna handlingsplanen för PCV.

Kommunikationsplanens syfte

Kommunikationsplanen ska stödja handlingsplanen för PCV genom att säkerställa rätt kommunikation vid rätt tillfälle till rätt målgrupp.

Målgrupper

| - Målgrupp | - Syfte med kommunikationen |
| --- | --- |
| - Medarbetare i patientnära arbete | - Förstår och praktiserar PCV i vardagen. |
| - Verksamhetschefer och enhetschefer | - Förstår och praktiserar PCV i vardagen och leder förändringsarbetet och säkerställer lokala rutiner för fast vårdkontakt (FVK) och PCV underbyggda arbetssätt. |
| - Stödverksamheter | - Understödjer implementeringen. |
| - Verksamhetsrådet / FLG | - Styr och följer införandet ur ett förvaltningsperspektiv |

Kommunikationsmål

- PCV ska bli ett känt och begripligt begrepp hos alla medarbetare utifrån en enad och korrekt förståelse av vad begreppet innebär i praktiken

- Infrastrukturen för FVK ska förstås och arbetssättet tillämpas

- Roller och ansvar ska vara tydliga för respektive målgrupp

- Motivation att leda och bidra i förbättringsarbete för PCV

Huvudbudskap

Tillämpningen av personcentrerad vård ger tryggare patienter, ett hållbart arbetssätt och bättre resultat. Personcentrerad vård ska bidra till att öka den gotländska hälso- och sjukvårdens kvalitet, effektivitet, patientsäkerhet, upplevelse av relevans och kontinuitet hos våra patienter.  Arbetet sker inom ramen för tre centrala begrepp inom personcentrerad vård; Patientberättelse, Partnerskap och Dokumentation. För oss innebär det att:

-vi aktivt lyssnar på patientens berättelse

-vi planerar vården tillsammans med patienten

-vi säkrar att patienten kan ta del av- och förstå sin journal

Patientens FVK:er tar ansvar för samordning med verksamheter inom och utanför HSF.

Kanaler

- Chefsforum

- Mejl till chefer med riktad information

- Samarbetswebb med projektsida som vi hänvisar till prenumerationsmöjlighet

- Intranätet (artiklar, utbildningsmaterial)

- Kompetensportalen för utbildning samt utbildningsmaterial

- HSF Veckobrev

- Utbildningsdagar och inspirationstillfällen

- Digitala skärmar

- Informationsmaterial som vårdpersonal kan lämna till patienter och närstående i samband med vårdbesök.

- 1177.se och DocPoint (för rutiner och verktygsstöd)

Kommunikationsaktiviteter

Denna tabell revideras och fylls på efter hand. I nuläget är aktiviteter för första halvåret 2026 redovisade. Kolumn nummer två avser handlingsplanens olika mål.

Förkortningar: FVK står för fast vårdkontakt, PCV står för personcentrerad vård

| Tidpunkt | Mål nr | Aktivitet | Budskap | Kanal | Målgrupp | Ansvarig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 jan 23 feb | 2 | Instruktion Påminnelse | Alla verksamheters lokala rutiner för FVK ska finnas i Docpoint uppdaterade senast sista mars | Fysiskt möte Mejl | Förvaltnings-ledning Alla chefer | M. Loob K. Billman |
| Mars/April | 2 | Förankring | Detta är innehållet i vår lokala rutin för FVK. Frågor? | APT Enhetsmöte | Medarbetare i patientnära verksamheter | Chefer patientnära verksamheter |
| 13 jan 13 apr | 1 | Förslag Förankring | Gemensamma HSF-uttalanden för PCV Detta händer inom PCV | Fysiskt möte Digitalt möte | Förvaltnings-ledning FSG | K. Billman K. Billman |
| 11 mar | 6 | Återkoppling Nästa steg | Enkätresultat PCV sammanfattning | Fysiskt möte | Förvaltnings-ledning | K. Billman |
| 23 Mar | 6 | Återkoppling Nästa steg | Så här upplever medarbetare PCV (enkätresultat) | Insidan / veckobrev | Medarbetare | K. Billman Kommunikation |
| 12 Maj | 6 | Återkoppling | Här kommer delrapport enkätresultat PCV för ditt verksamhetsområde. Att spridas till dina enhetschefer | Mejl | VO chefer | K. Billman |
| Maj/Juni | 6 | Återkoppling Nästa steg | Så här upplever vi i verksamhetsområdet PCV (enkätresultat | APT enhetsmöte | Medarbetare respektive verksamhetsområde | Chefer |
| 25 mar | 4 | Information med hänvisning till lag | Patientinformation FVK. Info som SKA lämnas / kanaler | Digitalt chefs-möte | Chefer | K. Billman |
| Apr/Maj | 4 | Information med hänvisning till lag | Patientinformation FVK. Info som ska lämnas / kanaler | APT Enhetsmöte | Medarbetare patientnära verksamheter | Chefer patientnära verksamheter |
| 11 jun | 7 | Förankring | Förslag till upplägg för forskarbesök: Kvalitetsindikatorer PCV | Fysiskt möte | Verksamhetsrådet | K. Billman |
| 8 jun | 9 | Lansering / Information | Nu finns en PCV sida på samarbetswebben | Intranätet Veckobrev APT Enhetsmöte | Medarbetare Medarbetare | K. Billman Kommunikation Chefer |
| Jun-Aug | 4 | Information med hänvisning till lag | Rätten att begära FVK och FLK, få namn och kontaktuppgifter | Digitala skärmar 1177 Brev ”Visitkort” | Medborgare | Kommunikation Chefer |

Ansvar och avsändare

| Funktion | Ansvar |
| --- | --- |
| Hälso- och sjukvårdsdirektör | Avsändare, huvudbudskap |
| Verksamhetsrådet | Besluta och följa genomförande |
| Verksamhetschefer & enhetschefer | Förankra lokalt och föra dialog |
| HSF Kommunikation & | Stöd, produktion och kanalplanering |
| Verksamhetsutvecklare PCV | Uppdatera kommunikationsplan, Informera och stödja chefer |

Tidplan

Kommunikationsinsatserna följer handlingsplanens etapper 2025–2027.

Risker och framgångsfaktorer

Risker:

Tidspress, parallella utvecklingsprojekt, varierande förståelse.

Framgångsfaktorer:

Kontinuerlig uppföljning, tydlig chefskommunikation, gemensamt språk.